**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **04 de Febrero de 2014** |
| **Hora Inicio** | **16:00 hrs** |
| **Hora termino** | **16:30 Hrs** |
| **Lugar** | **Gerencia Canales / Huérfanos 740/ Gerencia Canales Remotos** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Rodrigo Tonda | NO | Patricio Silva | SI |
| Marco Ríos | NO | Boris Fernandois | SI |
| Corina Hernandez | SI | Carolina Pacheco (CPG) | NO |
| Giorgio Saluzzi | NO | Claudia Pizarro (CPT) | SI |
| Paula Soto | NO | Dennis Hardwardt | NO |
| Rodrigo Palma | NO | Marcela Ferrada | NO |
| Viktor Tapia | SI | Carolina Parraguez (CP) | SI |
| Franco Caffarena | SI | Fernando Pereira | SI |
| Kalajan Torres | SI |  |  |

**Temas tratados - Resumen**

|  |
| --- |
| **Nueva Banca Móvil:**   * CPT informa: * Nueva fecha del paso a producción 🡪 13 de marzo * Inicio del ciclo 2 🡪 04 de Febrero * UAT🡪24 de febrero * Se revisa nueva planificación, destacando actividades como Nuevo Hacking ético, Veracode, pruebas de stress. * CP manifiesta su inquietud por la fecha de salida a producción y de cómo puede afectar la funcionalidad crédito y posibilidad de impactar en rendimiento (sobrecarga). CPT indica no hay modificaciones a los servicios asociados y CH indica que inicialmente son sólo 100 clientes. * CH Solicita status del contenedor. CPT indica que continúa pendiente el NDA que es prerrequisito para realizar la prueba de concepto. |
| **Proyectos y Mantenciones con metodología Ágil:**   * CH indica que existen más avances en los user stories del backlog. * CH plantea inquietud sobre el tema de los HTMLs de estas funcionalidades. Definir quién los realizará, si proveedores de desarrollo o agencia. * Acerca del Administrador de Campaña, CH indica que realizará el contacto entre la empresa proveedora y área de desarrollo para consultas más técnicas y revisar alcance. CP indica que existe una opción de administrador de campañas y el contacto que maneja dicha información es J. Yevenes. |
| **Otros Proyectos con Metodología Tradicional:**   * CH informa que está revisando softoken con Ionix y Vasco. * CH consulta en qué momento va a comité de riesgo. VT indica que se presentan a comité después del DR. |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Avance de plan de medios, maquetas y presupuestos. | Patricio Silva | ~~21 de Enero 2014~~ |
| Reporte de Avance periódico de status de pruebas de QA | Marco Ríos | Periódico |
| Investigar acerca de delay de Movimientos No facturados | Carolina Pacheco | 28 de Enero 2014 |
| Revisar los Hitos y Multas de SAP | Desarrollo | 04 de febrero 2014 |
| Entregar por mail update de contenedor | Desarrollo | 11 de febrero 2014 |
| Entregar información acerca de cómo convivirán la aplicación nueva y la actual. | Desarrollo | 11 de febrero 2014 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | Martes 11 de febrero de 2014 |
| Hora | 16:00 Hrs |
| Lugar | Gerencia Canales / Huérfanos 740 Piso 7 Sur / Gerencia Canales Remotos |
| Agenda | 1. Seguimiento del Proyecto NBM 2. Avance del Análisis y definición de proyectos metodología Agile y Tradicional. |