**Gerencia Gestión de la Demanda**

Nombre del Departamento, Unidad o Sección

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **4 de Junio 2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00** |
| **Hora termino** | **18:00** |
| **Lugar** | **Estado 260, piso 2, sala 2** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Carolina Pacheco | Sí | Fernando Barraza | Sí |
| Marjorie Carriel | Sí | Rodrigo Palma | Sí |
| Milagros Fernandez | No | Patricio Silva | Sí |
| Corina Hernández | Sí | Fernando Pereira | Si |
| Paula Soto | Sí | Giovanna Hernández | Sí |
| Alejandro Figueroa | Sí | Marcela Ferrada | No |
|  |  |  |  |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Documento DR | Giovanna Hernández.  Aún pendiente por observaciones de Operaciones.  Alejandro Figueroa se compromete para entregar el viernes 7 de junio la fecha en que entregarán las definiciones de los informes de las 3 funcionalidades que permitan reemplazar el COC junto con la fecha de revisión de las respuestas entregadas en la revisión anterior. | | Casos de Uso | De un total de 27 casos de uso se hicieron entrega a SAP quedando 2 pendientes:   * Envío de comprobantes por correo electrónico * Descarga de la aplicación (este depende de la decisión si se construirá una aplicación por cada marca o no, SAP informó que en la semana entregarán el informe con los gaps encontrados durante la revisión de los casos de uso) | | QA | Pablo Becerra entregó la estimación inicial para el QA, correspondiendo a un total de 67 días con un costo de 893,8 UF  Corina Hernández.  Indica que lo encuentra excesivo, que en ese período de tiempo podrían querer tener una nueva versión de la aplicación  Rodrigo P.  Propone cotizar la certificación QA con proveedores externos a cargo de QA banco que cuenten con la infraestructura necesaria. | | Desarrollos BUS y Clave Dinámica | En gestión de la generación de contratos y a la espera de la autorización para comenzar los desarrollos antes de la firma de éstos.  Paula Soto.  No ha tenido respuesta hasta el momento, insistirá. | | Sincronización de Agendas EFT - SERVIPAG (Pago de Cuentas) | Aún está pendiente, no es un tema crítico. | | Control de Seguridad  (Integración Trusteer) | Cristian Fuentes indica que el experto de Trusteer Rapport pidió contactarse con SAP para aclarar algunas dudas sobre cómo está desarrollada su aplicación para ver si es posible su integración. | | Actividades de la semana | Se informa que durante el transcurso de la semana se realizó la instalación de la plataforma en ambiente de desarrollo, la revisión de la capacidad para ambientes productivos y la capacitación a los proveedores Fusiona y Kuvasz en el uso de la plataforma para futuros desarrollos. | | Nueva alerta | Se levanta nueva alerta, por problema de funcionamiento del switch con la migración de versión de IDG. Dejó de funcionar componente que genera y valida las claves dinámica. El problema está en vías de solución. | |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Entrega de wireframes para smartphones | Corina Hernández | 05/06/2013 |
| Entrega de wireframes para tablets | Corina Hernández | 07/06/2013 |
| Caso de uso Envío de comprobantes | Corina Hernández / Marjorie Carriel | 07/06/2013 |
| Cotizar certificación QA con proveedor externo | Rodrigo Palma | 11/06/2013 |
| Confirmar factibilidad de comenzar los desarrollos internos antes de la firma de los contratos | Paula Soto | 07/06/2013 |
| Gestionar cierre de DR. | Giovanna Hernández | Lo antes posible |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 11 de junio |
| Hora | 17:00 a 18:00 hrs. |
| Lugar | Por confirmar |
| Agenda |  |