**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **25 de Junio 2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00** |
| **Hora termino** | **18:00** |
| **Lugar** | **Estado 260, piso 2, sala 2** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Carolina Pacheco | Sí | Fernando Barraza | No |
| Marjorie Carriel | Sí | Rodrigo Palma | No |
| Alejandro Silva | No | Patricio Silva | No |
| Corina Hernández | Sí | Fernando Pereira | Sí |
| Paula Soto | Sí | Giovanna Hernández | Sí |
| Alejandro Figueroa | No | Marcela Ferrada | Sí |
| Francisco Jofré | No | Denis Harwardt | No |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Documento DR | Alejandro Figueroa envió por correo electrónico el DR firmado con el alcance acordado, el cual será revisado por Giovanna. EL DF ya se está construyendo y queda pendiente por definir el detalle de los informes de control para contabilidad.  De la información solicita por Eduardo Calderón sobre las transacciones monetarias, fue enviada la mayoría no recibiendo hasta el momento ninguna respuesta. | | Casos de Uso | El usuario firmó todos los casos de uso, quedando pendiente el de generación de log, ya que falta la evaluación de SAP para incorporar Google Analytics, ya que SAP indica que está fuera del alcance del proyecto. | | Avance del proyecto | SAP informa que tienen una semana de atraso en el desarrollo de los html, pero que esto no es parte de la ruta crítica y se pondrán al día. Además, indicaron que incluyeron a una persona más al equipo de trabaja para apoyo y control de calidad de lo desarrollado. | | QA | Se revisaron las 2 propuestas del proveedor, y en la primera faltaba considerar algunos puntos, por lo cual se debe optar por la segunda. | | Desarrollos BUS y Clave Dinámica | Se confeccionó el DERE para el comienzo de los desarrollos antes de la firma de los contratos. | | Control de Seguridad  (Integración Trusteer) | Reunión con Cristián Fuentes y experto Trusteer el miércoles 19 de junio. Trusteer entregará una propuesta con todo lo que habría que realizar para la integración con la aplicación de Banca Móvil. | | Wireframes y diseño | Se completó la entrega de la gráfica para las 3 marcas.  Pendiente la entrega de la totalidad de los wireframes para tablets.  C. Hernández: manifiesta preocupación por la calidad de los html que se están desarrollando y no quiere encontrarse al final del desarrollo con problemas de diseño.  M. Carriel: indica que conversará con SAP para ver cómo poder ir avanzando en la revisión de la gráfica en forma temprana para que el usuario vaya revisando lo que se está construyendo.  M. Ferrada: plantea la posibilidad de dejar la versión para Tablet como una mejora para una segunda versión. | | Proyecto Nuevo Login | Se recibió la información técnica del proyecto para ser enviada a SAP para su evaluación acerca de la factibilidad de integración con este nuevo proyecto.  Se indica que este documento será enviado más adelante, para no desviar la atención de los recursos del proyecto, que están evaluando otras cosas y están con algún atraso. | | Softoken | Se plantea la evaluación que se está haciendo de incorporar softoken como método de autenticación segura en las transacciones para los distintos canales del Banco.  M. Ferrada le pide a Corina que averigüe si por normativa este se podría implementar en la Banca Móvil considerando que las 2 aplicaciones estarían en el mismo dispositivo. | |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Entregar información contable de curse de crédito y toma de captaciones a Eduardo Calderón | M. Carriel | 28/06/2012 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 2 de julio |
| Hora | 17:00 a 18:00 hrs. |
| Lugar | Estado 260, piso 2, sala 2 |
| Agenda |  |