**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **30 de Julio 2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00** |
| **Hora termino** | **18:00** |
| **Lugar** | **Estado 260, piso 2, sala 2** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Carolina Pacheco | Sí | Fernando Barraza | No |
| Marjorie Carriel | Sí | Rodrigo Palma | No |
| Alejandro Silva | Sí | Patricio Silva | Sí |
| Corina Hernández | Sí | Fernando Pereira | Sí |
| Luis Maldonado | Sí | Giovanna Hernández | Sí |
| Alejandro Figueroa | Sí | Marcela Ferrada | No |
| Marco Ríos | Sí | Denis Harwardt | Sí |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |
| --- | --- |
| Estado Actual | Se presenta el avance del proyecto, el cual tiene un avance de 47%, se revisa que el atraso es mayor al presentado inicialmente. Se validará el avance real de las actividades y de los hitos que SAP no estaría cumpliendo de acuerdo a carta Gantt. |
| Ambiente QA | Se ha solicitado instalación a Producción. Se revisó manual de instalación y Producción indica que es un manual demasiado genérico, por lo que no pueden utilizarlo. Se ha solicitado a SAP el manual mejorado y la asistencia del experto mediante conexión remota. |
| COC Nueva Banca Móvil | Se ha generado un DR para incorporar la solución definitiva. El cierre del DR se realizará el 02 de agosto, fecha en la cual se solicitará la estimación a las distintas fábricas.  Aun no se cuenta con una alternativa contable para el proyecto Nueva Banca Móvil. |
| Control de Seguridad | No se ha recibido aún el requerimiento del Departamento de Seguridad. Se ha realizado un levantamiento de las nuevas características de seguridad en comparación con la banca móvil actual. El usuario solicita un levantamiento de los ítems de seguridad que debiera cumplir cualquier aplicación, para apoyar al Departamento de Seguridad y validar futuros casos de uso a implementar en la plataforma. Los requerimientos serán incluidos dentro de otro proyecto. |
| Alertas del proyecto | Sincronización agendas EFT y Servipag. Se agendó una reunión con EFT quien está revisando los ambientes y los desarrollos ya hechos. Con Servipag se sigue gestionando una reunión. |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Solicitar a SAP fechas de entregas de evaluaciones. | Fábrica | 30/07/2013 |
| Evaluación de seguridad SAP y Banca Móvil Actual. | Fábrica | 30/07/2013  Cerrado |
| Requerimientos de seguridad. | Gestión de la Demanda | 30/07/2013 |
| Levantamiento requerimientos COC. | Gestión de la Demanda | 02/08/2013 |
| Levantamiento de características de seguridad que actualmente existen. | Fábrica | 06/08/2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 06 de agosto |
| Hora | 17:00 a 18:00 hrs. |
| Lugar | Estado 260, piso 2, sala 2 |
| Agenda |  |