**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **08 de Agosto 2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00** |
| **Hora termino** | **18:00** |
| **Lugar** | **Estado 260, piso 2, sala 2** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Carolina Pacheco | Sí | Fernando Barraza | No |
| Marjorie Carriel | Sí | Rodrigo Palma | No |
| Alejandro Silva | Sí | Patricio Silva | No |
| Corina Hernández | Sí | Fernando Pereira | Sí |
| Luis Maldonado | Sí | Giovanna Hernández | Sí |
| Alejandro Figueroa | Sí | Marcela Ferrada | No |
| Marco Ríos | Sí | Denis Harwardt | Sí |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |
| --- | --- |
| Estado Actual | Se presenta el avance del proyecto, el cual tiene un avance de 54%, se mantiene el retraso ya informado. SAP ha cumplido los hitos de entrega de HTML y Primeros casos de uso. SAP no posee plan de mitigación del atraso, por lo que la fecha de la segunda entrega (13-09) se mantiene. |
| Ambiente QA | Se iniciará la instalación de QA este miércoles 7. Se espera cerrar esta tarea a tiempo. |
| COC Nueva Banca Móvil | En reunión de miércoles 7 se resolverán las dudas con respecto al DR ya generado, se solicitará además fecha de entrega de estimación de Nivel 1.  Aun no se cuenta con una alternativa contable para el proyecto Nueva Banca Móvil, por lo que ha impactado en el hito de cierre de DEF. |
| Control de Seguridad | Seguridad ha enviado una serie de recomendaciones. Se validará si sólo son recomendaciones o requerimientos. Se debe llevar el proyecto de seguridad de manera paralela a la Nueva Banca Móvil, dando foco a terminar este proyecto lo más cercano a la fecha de salida del proyecto. |
| Alertas del proyecto | Los desarrollos de OTP tienen pendiente un cambio de texto en un mensaje SMS. Se está en revisión de impacto en control de cambios.  El desarrollo de PEC está en evaluación por parte de Servipag/ETF. En levantamiento de costos y tiempo. |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Solicitar a SAP fechas de entregas de evaluaciones. | Fábrica | 30/07/2013 |
| Estimación de costos/tiempos COC. | Gestión de la Demanda | 13/08/2013 |
| Revisión con Cristian Fuentes de recomendaciones de seguridad Nueva Banca Móvil | Gestión de la Demanda | 13/08/2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 13 de agosto |
| Hora | 17:00 a 18:00 hrs. |
| Lugar | Estado 260, piso 2, sala 2 |
| Agenda |  |