**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **20 de Agosto 2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00** |
| **Hora termino** | **18:00** |
| **Lugar** | **Estado 260, Entrepiso, sala 1** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Carolina Pacheco | Sí | Fernando Barraza | No |
| Marjorie Carriel | No | Rodrigo Palma | No |
| Alejandro Silva | No | Patricio Silva | Sí |
| Corina Hernández | Sí | Fernando Pereira | No |
| Luis Maldonado | No | Giovanna Hernández | Sí |
| Alejandro Figueroa | Sí | Marcela Ferrada | No |
| Marco Ríos | Sí | Denis Harwardt | Sí |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |
| --- | --- |
| Estado Actual | * MR presenta el avance del proyecto, el cual tiene un avance de 64%, se mantiene el retraso ya informado. * MR indica que SAP ha cumplido los hitos de entrega y se está en revisión. * MR indica que hasta el minuto se han encontrado 20 observaciones, de las cuales 7 ya están resueltas. * MR indica que es necesario que el usuario pueda revisar la gráfica de la aplicación y se tiene observaciones. CH indica que se realizará en reunión del 22 de agosto. * MR indica que las fábricas han entregado los servicios, pero que se están revisando detalles y la calidad de los entregables, además de incorporar cambios como el texto de SMS en OTP. |
| COC Nueva Banca Móvil | * MF ha cerrado con el usuario de Contabilidad la inclusión del canal en el modelo COC en otro proyecto independiente, dejando estipulado que Nueva Banca Móvil partirá sin normas del COC. * Se sigue esperando la estimación de las fábricas. * GH indica que Mauricio Jofré será líder técnico y Pablo Becerra será líder de QA. * DH indica que se ha solicitado además un cambio en las glosas, este cambio se incluiría en COC, ya que es un cambio que no debe hacer el canal, sino que los Backend que reciben el canal. * CP indica que de todas formas se ha solicitado a SAP dejar de forma paramétrica el canal dentro de los parámetros con los que se llama a los servicios, con el fin de permitir futuros cambios sin que implique desarrollo por parte del canal. * Basado en esto, en el DEF no se incluirán requerimientos contables nuevos. MR gestionará su cierre. |
| Google Analitycs | * SAP entregó su estimación que ronda los 32000 USD y 20 días de esfuerzo. * CH decide dejar requerimiento para una fase II. * CH indica que se debe realizar Roadmap de mejoras para el próximo año, revisando más alternativas de proveedores. * CP indica que es necesario ir a comité para solicitar presupuestos para mejoras de las siguientes fases. |
| Control de Seguridad | * El área de Seguridad ha indicado que sus recomendaciones son finalmente requerimientos. * Se presentó nuevamente Mocana como alternativa, por lo que finalmente se realizará una Call Conference con el experto de Mocana en SAP para levantar capacidades. * Se debe llevar el proyecto de seguridad de manera paralela a la Nueva Banca Móvil, dando foco a terminar este proyecto lo más cercano a la fecha de salida del proyecto. |
| Alertas del proyecto | * Se mantiene el riesgo por parte de Seguridad. * Se ha cerrado el riesgo de requerimientos COC. * Se ha cerrado el riesgo de instalación en ambiente QA. * Se ha levantado alerta por el desarrollo de PEC Servipag no ha respondido a la solicitud de requerimientos. Se ha escalado el tema. Como contingencia se ha solicitado a MW que realice simulaciones de los servicios implicados. |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | | |
| * Se dejarán cambios como Google Analitycs en una fase posterior. * El usuario realizará un roadmap de funcionalidades y mejoras a implementar en proyectos posteriores. * En DF no se incluirán requerimientos contables nuevos. Se gestionará su cierre. * Se debe hacer seguimiento a riesgo levantado con Servipag. | | |
| **Compromisos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Estimación de costos/tiempos COC. | Gestión de la Demanda | 13/08/2013 |
| Requerimientos de seguridad | Gestión de la Demanda | 13/08/2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 27 de agosto |
| Hora | 17:00 a 18:00 hrs. |
| Lugar | Estado 260, Entrepiso, sala 1 |