**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **09 de Septiembre 2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00** |
| **Hora termino** | **18:00** |
| **Lugar** | **Estado 260, Entrepiso, sala 1** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Carolina Pacheco | Sí | Fernando Barraza | No |
| Marjorie Carriel | No | Rodrigo Palma | Sí |
| Alejandro Silva | No | Patricio Silva | No |
| Corina Hernández | Sí | Fernando Pereira | No |
| Luis Maldonado | No | Giovanna Hernández | Sí |
| Alejandro Figueroa | Sí | Marcela Ferrada | No |
| Marco Ríos | Sí | Denis Harwardt | Sí |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |
| --- | --- |
| Estado Actual | * MR presenta el avance del proyecto, el cual tiene un avance de 70%, se mantiene el retraso ya informado. * MR indica que SAP no ha entregado un nuevo release este viernes debido a que el último release venía con muchos defectos. El viernes 6 entregarán una nueva versión con bug fixes. * MR indica que hasta el minuto se han encontrado 54 observaciones, de las cuales 11 ya están resueltas. Dentro de las 54 observaciones se encuentran las observaciones gráficas del usuario. * MR indica que las fábricas han entregado los servicios, el único pendiente es el de PEC el cual actualmente está simulado. * Se ha levantado con EFT el requerimiento PEC y el viernes 6 entregaría la propuesta. |
| COC Nueva Banca Móvil | * GH indica que se sigue esperando la estimación de las fábricas. En particular, falta la estimación de QA (Pablo Becerra) para entregar la fecha de cierre de este nuevo proyecto. |
| Cierre DEF | * MR indica que se ha enviado primera versión del DEF, para validación de los principales stakeholders. Se incorporarán las observaciones de Gestión de la Demanda y de las fábricas, para enviar una nueva versión. * MR indica a CH que se agregó en DEF la forma de obtener la base de datos de los clientes enrolados. Sería a través de un correo interno mediante un proceso batch periódico. DH pregunta si esto es seguro. CP indica que es interno así que no hay problemas de seguridad. CH indica que se debe enviar a alias de Banca Móvil, quien recibe estos correos es Pamela Silva, de Gestión. Se validará casilla a enviar correo. * Aún queda pendiente la validación por parte de AF y Veronica Portus del DEF. |
| Control de Seguridad | * Se realizó Call Conference con experto de Mocana en SAP. Se identificó que la solución cubre los nuevos requerimientos de seguridad. SAP indicó que no hay modelo de licenciamiento para clientes finales (B2C) por lo que se revisará si es factible implementar Mocana en el proyecto. Se tendrá respuesta el jueves 5 de sept. |
| Migración Cuenta Vista | * DH consulta acerca de migración cuenta vista y como el atraso de ese proyecto puede impactar a nuestro proyecto. CP indica que hasta ahora no hay impacto, pero si existe otro retraso hay que evaluar el impacto para la salida en enero. |
| Alertas del proyecto | * Se mantiene el riesgo por parte de Seguridad. |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | | |
| * Se debe hacer seguimiento a riesgo levantado con PEC. * Se debe revisar con PMO impacto del proyecto Migración Cuenta Vista. | | |
| **Compromisos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Estimación de costos/tiempos COC. | Gestión de la Demanda | 13/08/2013  Pendiente |
| Requerimientos de seguridad | Gestión de la Demanda | 13/08/2013  Pendiente |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 11 de agosto |
| Hora | 15:00 a 16:00 hrs. |
| Lugar | Huérfanos 740 2° piso |