**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **24/09/2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00** |
| **Hora termino** | **18:00** |
| **Lugar** | **Estado 260, Entrepiso, sala 1** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Carolina Pacheco | Sí | Fernando Barraza | No |
| Marjorie Carriel | No | Rodrigo Palma | Sí |
| Alejandro Silva | No | Patricio Silva | Sí |
| Corina Hernández | Sí | Fernando Pereira | Sí |
| Luis Maldonado | No | Giovanna Hernández | Sí |
| Alejandro Figueroa | Sí | Marcela Ferrada | No |
| Marco Ríos | Sí | Denis Harwardt | Sí |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |
| --- | --- |
| Estado Actual | * MR presenta el avance del proyecto, el cual tiene un avance de 73%, cuyo porcentaje es igual al presentado la semana pasada, esto se debe a la incorporación de la actividad de “Desarrollo modificaciones”, las cuales incluye las modificaciones de Google Analytics, Canal Configurable y Seguro Desgravamen Opcional. * MR indica que SAP entregó un release este viernes 20, que incluye las dos marcas restantes. Sin embargo, las marcas no venían con los estilos correctos, levantándose este tema a SAP. * MR indica que hasta el minuto se han encontrado 58 observaciones, de las cuales 35 ya están resueltas. Se espera que este número de observaciones aumente durante esta semana. * MR indica que las fábricas han entregado los servicios, el único pendiente es el de PEC el cual actualmente está simulado. |
| Riesgos | * El desarrollo de los servicios PEC puede tomar más tiempo que el estimado inicialmente. La primera estimación es de 10 semanas desde el 1 de Octubre. Se validará con el proveedor la posible disminución del tiempo de desarrollo, además de revisar con QA la estrategia de revisión de este componente. * Las modificaciones afectarán la fecha de entrega del desarrollo moviéndose para el 4 de octubre. Esta fecha no impacta la continuidad del proyecto, ya que el Ciclo 0 de QA comienza el 18 de octubre. Un atraso en esta entrega puede impactar fecha final. Se solicitará plan de entregas y de resolución de issues. * Se mencionan los riesgos de disponibilidad de los ambientes de QA a nivel de BUS y BackEnds, se está trabajando con las áreas implicadas para asegurar disponibilidad y apoyo, en particular un incidente en IDG que puede afectar los casos de uso asociados a la clave de emergencia. |
| Proceso QA | * El proceso de QA va en la fase estática, no lleva atrasos. Se requiere la validación de los casos de prueba por parte * CH revisará los casos de prueba para validarlos lo más pronto posible. * CH consulta de los teléfonos que se utilizarán para las pruebas. MR enviará listado de teléfonos. * MR indica que QA requiere de listado completo de usuarios. AF enviará listado con usuarios por operaciones y contabilidad. |
| Cierre DEF | * AF envió hoy observaciones al DF, las cuales se agregarán al documento y se continuará con las obtenciones de las firmas. |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Listado de teléfonos a probar | MR | 27/09/2013 |
| Casos de prueba validados | CH | 26/09/2013 |
| Listado de usuarios para pruebas QA | AF/CH | 02/10/2013 |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 02 de octubre |
| Hora | 16:00 a 17:00 hrs. |
| Lugar | Estado 260, Entrepiso, Sala 1 |
| Agenda | Seguimiento del Proyecto. |