**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **01/10/2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00** |
| **Hora termino** | **18:00** |
| **Lugar** | **Estado 260, Entrepiso, sala 1** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Carolina Pacheco | Sí | Fernando Barraza | No |
| Marjorie Carriel | Sí | Rodrigo Palma | Sí |
| Alejandro Silva | No | Patricio Silva | Sí |
| Corina Hernández | No | Fernando Pereira | No |
| Luis Maldonado | No | Giovanna Hernández | Sí |
| Alejandro Figueroa | Sí | Marcela Ferrada | No |
| Marco Ríos | Sí | Denis Harwardt | No |
| Pablo Becerra | No |  |  |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |
| --- | --- |
| Estado Actual | * MR presenta el avance del proyecto, el cual tiene un avance de 74%. * MR indica que se encuentra un arquitecto de SAP en Chile, quien ha ayudado en el desarrollo y validación de servicios. * MR indica que se ha invitado a Pablo Becerra a las reuniones para revisar estado de avance en QA. |
| Riesgos | * MR menciona que el desarrollo de los servicios PEC puede tomar más tiempo que el estimado inicialmente. Ya se ha dado el OK al proveedor para iniciar. Se solicitará al proveedor entregas parciales. Se hará reunión con el proveedor este viernes 4 de octubre. * MR mencionan los riesgos de entrega de modificaciones que pueden impactar la fecha de entrega del desarrollo, disponibilidad de ambiente QA a nivel de servicios BUS/Backends y el incidente en IDG puede afectar casos de uso asociados a la clave de emergencia. Aun no se levantan estos riesgos y se está preparando plan de mitigación. |
| Proceso QA | * El proceso de QA va en fase estática no lleva atrasos. * Se indica que se pasará a QA los desarrollos de los servicios modificados o creados. En el caso de los servicios PEC, estos se simularán inicialmente. * MR indica que el usuario comercial, operaciones y contabilidad ya han enviado listado con usuarios para UAT. |
| Avance de Correcciones | * Se han levantado 91 tickets con SAP, de los cuales van cerrados 35, ya han sido corregidos por SAP 26 y están en proceso de corrección 20. Se espera que estén corregidos la mayor parte para la entrega de esta semana. |
| Cierre DEF | * DEF ya se encuentra cerrado y publicado en PPM. |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Listado de teléfonos a probar | MR | 27/09/2013 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 08 de octubre |
| Hora | 16:00 a 17:00 hrs. |
| Lugar | Estado 260, Entrepiso, Sala 1 |
| Agenda | Seguimiento del Proyecto. |