**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **08/10/2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00** |
| **Hora termino** | **18:00** |
| **Lugar** | **Estado 260, Entrepiso, sala 1** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Carolina Pacheco | Sí | Fernando Barraza | Sí |
| Marjorie Carriel | Sí | Rodrigo Palma | Sí |
| Alejandro Silva | No | Patricio Silva | No |
| Corina Hernández | Sí | Fernando Pereira | Sí |
| Luis Maldonado | No | Giovanna Hernández | Sí |
| Alejandro Figueroa | Sí | Marcela Ferrada | No |
| Marco Ríos | Sí | Denis Harwardt | Sí |
| Pablo Becerra | Sí |  |  |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |
| --- | --- |
| Estado Actual | * MR presenta el avance del proyecto, el cual tiene un avance de 76%. * MR menciona que ya se encuentra desarrollado Seguro de Desgravamen Opcional y la Parametrización Canal. Pendiente está Google Analitycs. * Se ha entregado versión Android y esta semana se entregará versión iPhone. |
| Riesgos | * MR menciona que el desarrollo de los servicios PEC está en curso. Se solicitó al proveedor entregas parciales, una con la administración de la agenda y otra con pago. Se realizarán reuniones periódicas con el proveedor todos los viernes. * Entrega de modificaciones pueden impactar la fecha de entrega del desarrollo a QA, se levanta riesgo, se evalúa impacto y no habría impacto si se entrega el 11-10. * Disponibilidad de ambiente QA a nivel de servicios BUS/Backends: Se ha levantado los procesos que se ejecutan en los Backends, sin embargo se ha revisado que hay desarrollos asociados a Banca Móvil Adicional que no fueron pasados a producción. El no paso de estos componentes afecta principalmente las funcionalidades de Curse de Crédito y de Captaciones. Se realizará reunión con los implicados para revisar que desarrollos se deben reactivar. * Incidente en IDG: se ha instalado un parche en producción para mitigar bloqueo de dispositivos. |
| Proceso QA | * El proceso de QA va en fase estática. Se están cerrando los casos de prueba con el usuario. * Se ha pasado a QA los servicios modificados o creados. En el caso de los servicios PEC, estos se encuentran simulados. |
| Avance de Correcciones | * Se han levantado 94 tickets con SAP, de los cuales van cerrados 63, 7 están en revisión del Banco y están en proceso de corrección 24. Se realizará nueva entrega de correcciones este miércoles y viernes. |
| Cierre CAT | * CAT se encuentra en revisión, se debe revisar fecha de ingreso a comité de arquitectura durante la próxima semana. |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Cerrar CAT | MR | 08/10/2013 |
| Reunión involucrados en desarrollos Backend | PB | 08/10/2013 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 15 de octubre |
| Hora | 16:00 a 17:00 hrs. |
| Lugar | Estado 260, Entrepiso, Sala 1 |
| Agenda | Seguimiento del Proyecto. |