**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **26/11/2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00** |
| **Hora termino** | **18:00** |
| **Lugar** | **Estado 260, Entrepiso, sala 1** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Carolina Pacheco | Sí | Fernando Barraza | No |
| Marjorie Carriel | No | Rodrigo Palma | No |
| Alejandro Silva | No | Patricio Silva | Sí |
| Corina Hernández | Sí | Fernando Pereira | No |
| Luis Maldonado | No | Giovanna Hernández | Sí |
| Alejandro Figueroa | No | Marcela Ferrada | No |
| Marco Ríos | Sí | Denis Harwardt | No |
| Pablo Becerra | No |  |  |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |
| --- | --- |
| Estado Actual | * MR presenta el avance del proyecto, el cual tiene un avance de 83%. |
| Riesgos | * El atraso de 11 días por parte de SAP impactó en fecha de entrega a QA. Estrategia de mitigación se planifica recuperar los días en los ciclos de prueba de certificación. Fecha comprometida de paso a producción no se altera. * La infraestructura en producción con problemas de definición, se encuentra actualmente en revisión del diseño con el equipo de infraestructura. * Desarrollos Batch ODS pueden impactar en funcionalidad de curse de Crédito y Captaciones. Se está a la espera de la estimación durante esta semana. * Se levanta como riesgo la fecha de entrega de servicios PEC, que no puede ser después del 02/12 para no impactar funcionalidad. |
| Proceso QA | * El proceso de QA continúa en Ciclo 1. El proceso completo de QA lleva atraso, se espera recuperar el atraso con horas extras de los testers. * Hasta el minuto se han encontrado 15 defectos, de los cuales 4 son críticos. * Los defectos han sido levantados con SAP, y la mayor parte de ellos ya están resueltos. |
| Requerimientos al usuario | * MR indica que hemos tenido problemas con la cuenta de Google Analytics entregada. CH enviará contacto con personal de Google para que nos ayude. * MR menciona que se deben entregar las observaciones gráficas antes del viernes de esta semana para que SAP pueda incorporarlas antes del Ciclo 2. CH las enviará. |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Enviar contacto de Google | CH | 29/11/2013 |
| Enviar correcciones gráficas | CH | 29/11/2013 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 3 de diciembre |
| Hora | 17:00 a 18:00 hrs. |
| Lugar | Estado 260, Entrepiso, Sala 1 |
| Agenda | Seguimiento del Proyecto. |