**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **23/12/2013** |
| **Hora Inicio** | **16:00** |
| **Hora termino** | **17:00** |
| **Lugar** | **Estado 260, Entrepiso, sala 1** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Rodrigo Tonda | Si | Patricio Silva | Si |
| Corina Hernández | Si | Boris Fernandois | Si |
| Fernando Barraza | Si | Carolina Pacheco | Si |
| Marco Ríos | Si | Claudia Pizarro | Si |
| Sergio Cerda | Si | Denis Harwardt | Si |
| Giovanna Hernández | Si | Julio Bahamondez | Si |
| Paula Soto | Si |  |  |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |
| --- | --- |
| Estado Actual | * MR presenta el avance del proyecto, el cual tiene un avance de 85%. Este porcentaje no se ha modificado debido a que no ha iniciado el ciclo 2. |
| Riesgos | * El atraso de 8 días en QA impactará fecha de salida a producción. Estrategia de mitigación:   + Ejecutar pruebas en horario extendido.   + Iniciar pruebas UAT, pruebas de carga, revisión de código en paralelo.   + En evaluación de fecha de paso a producción. * Desarrollos Batch y ODS impactarán en funcionalidad de curse de Crédito y Captaciones. Estos no estarán para la salida a producción en enero. Se planificarán para una salida posterior. |
| Proceso QA | * El proceso de QA continúa en Ciclo 1. Defectos invalidantes en TEF han detenido el proceso. * Hasta el minuto se han encontrado 185 defectos. * Los defectos han sido levantados con SAP, y está en proceso de corrección de errores. |
| Metodología Ágil | * Se han definido los User Stories (US) básicos con el usuario, los de alta prioridad son:   + Soft token   + Canje Dólares Premio   + Pago Móvil P2P   + Pago Móvil B2C * Se han avanzado los US de SoftToken. RT solicita iterar en los requerimientos para avanzar rápidamente. * RT consulta si podemos iniciar el desarrollo de inmediato. FB indica que lo mejor es esperar a que salga el piloto de Nueva Banca Móvil para iniciar. MR indica que además hay que revisar si Softtoken es dependiente del proyecto Fullpass. |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Definir la estrategia de lanzamiento a producción la Nueva Banca Móvil | Patricio Silva | 30/12/2013 |
| Nueva iteración User Stories de Softoken | Marco Rios | 30/12/2013 |
| Entregar estimación base de User Stories para identificar que puede iniciarse antes que Softtoken | Marco Rios | 30/12/2013 |
| Revisar impacto de Fullpass en Softtoken | Marco Rios | 30/12/2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 30 de diciembre |
| Hora | 17:00 a 18:00 hrs. |
| Lugar | Huérfanos 740 Piso 7 Sur |
| Agenda | Seguimiento del Proyecto, Avances Metodología Ágil Banca Móvil. |