## Slide 1: Proyecto Nueva Banca Móvil
Marco Ríos, 04 de febrero de 2014
Gerencia Canales y Comercio Electrónico

## Slide 2: Índice
Estado Actual
1
Planificación
2
Análisis de Issues
3
4
Análisis de Vulnerabilidades
5
Planificación de Vulnerabilidades

## Slide 3
Estado Actual
Inicio Desarrollo : 14-05-2013
Paso a Producción : 25-02-2014 03 de Mrazo
% de Avance Proyecto : 85%
% de Avance Anterior : 85%
% de Avance Esperado : 100%
PROYECTO : 79838 - Plataforma Transaccional Móvil
Líder de Proyecto : Carolina Pacheco
Usuario Negocio : Corina Hernandez
Líder Técnico : Marco Rios
Desarrolladores : SAP, otros.
Resumen: Implementar Banca Móvil en una aplicación optimizada para Smartphones
30/11 30/12 Entrega implementación ambiente Productivo
13/12 02/12 Entrega Servicios PEC Paquete 2
09/12 12/12 14/01 28/01 Inicio Ciclo 2 – QA
30/12 07/01 11/02 Inicio Ciclo 3/UAT – QA
02/01 16/01 13/01 Inicio Revisión Código - Desarrollo
02/01 16/01 11/02 Inicio Pruebas Stress - QA
14/01 25/01 21/02 Cierre de Proyecto – Desarrollo
16/01 29/01 25/02 Paso a producción.
Desarrollo PEC – Pendiente inicio del desarrollo.
-Alerta - Pruebas de Redgiro no se han podido efectuar debido a problemas en el servicio Redbanc. Escalado.
-Alerta- Retraso de 32 días en inicio de Ciclo 2 de QA impactará fecha de paso a producción.
  Plan de mitigación:
    Reuniones diarias para análisis de errores y dar respuesta inmediata.
    Iniciar pruebas UAT, pruebas de carga, revisión de código en paralelo.
    Plan CutOver para cierre de Ciclo 2.
Actividades de la Semana
Hitos Principales
Próximas Actividades
Riesgos
05.02.2014
- Inicio ciclo 2
07.02.2014
- SAP entrega nueva versión con errores de Vulnerabilidad corregidas
10.02.2014
- Nuevas pruebas de NeoSecure
28.01.2014
- Se recibe Plan de corrección de errores de Vulnerabilidad.
29.01.2014
- .
30.01.2014
- .
31-01.2014
-
03-02.2014
- Se instaló en QA la versión 124 con la cual se daría inicio al segundo ciclo de QA

## Slide 4
Hacking Ético
Planificación
Ciclo 2
Pruebas Stress
Ciclo 3
Enero
Febrero
Marzo
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
15
13 Marzo
Paso
a Prod
Revisión Veracode
UAT
Ciclo 1’
28
12
Obs.: (*) Incluyen tickets que SAP indica son cambios, los cuales están en discusión. SAP indica que no impactan aun el progreso de las correcciones. El cálculo considera sólo abiertos/reabiertos.
Revisión Veracode
Hacking Etico 2
05
21
10
17
24
04
Seguimiento
Entrega de correcciones de Vulnerabilidades

## Slide 5
Criticidad | SAP | BCH
Crítico | 17 | 2
Importante | 5 | 2
Medio | 7 | 3
Bajo | 1 | 0
Total | 30 | 7
Ingresados Abiertos
Abiertos por Funcionalidad
Evolución abiertos por criticidad
Criticidad | 24-01 | 27-01 | 03-02 | Tendencia
Crítico | 22 | 21 | 19 | 
Importante | 11 | 9 | 7 | 
Medio | 41 | 39 | 10 | 
Bajo | 3 | 2 | 1 | 
Total | 77 | 71 | 37 | 
SAP | Reabiertos | Entregado | BCH DEV | BCH QA
6 | 14 |  | 7 | 7
Estado de tickets abiertos BCH - SAP
Tickets* | 22-01 | 27-01 | 03-02 | Tend.
Crítico | 11 | 5 | 8 | +3
Importante | 8 | 4 | 6 | +2
Medio | 20 | 11 | 5 | -6
Bajo | 1 | 0 | 1 | +1
Total | 40 | 20 | 20 | 0
Criticidad de acuerdo a SAP
Obs.: (*) Incluyen tickets que SAP indica son cambios, los cuales están en discusión. SAP indica que no impactan aun el progreso de las correcciones. El cálculo considera sólo abiertos/reabiertos.
Notes: Críticos BCH: 201,308,QABCH-276,342,316

## Slide 6: Proyecto Nueva Banca Móvil
Marco Ríos, 04 de Febrero de 2014
Gerencia Canales y Comercio Electrónico

## Slide 7: Proyectos Banca Móvil Metodología Ágil
Marco Ríos, 04 de Febrero de 2014
Gerencia Canales y Comercio Electrónico

## Slide 8
Proyectos Ágiles

## Slide 9
Iniciativas Propuestas 2014
Metodología Ágil
Desarrollo
Mantención Evolutiva
NMO
Nueva TEF
Teletón
Pago Móvil P2P
Pago Móvil B2C
Administrador de Campañas
Finanzas Personales
Pyme: Reporte de cuentas por cobrar
Venta de Seguros
Aumento de cupo
Pago de cuentas consolidado
Cobrar cuentas por Push
Simulador hipotecario y búsqueda de vivienda
Autentificación biométrica
Mensajería Push
Cambios Gráficos para Tablet
Metodología Ágil
Usuario
Metodología Tradicional
Suscripción de Cartola e-mail*
Contenedor
Eventuales Mantenciones Correctivas
Nueva Banca Móvil
Canje Dólares Premio
SoftToken
Whatsapp Banking
Emergencias Bancarias*
Mejoras en la mensajería TEF
Proyectos en curso
Proyectos prioritarios
Notes: Canje Dolares Premio + Gestion de la demanda para ver integración con comercios

## Slide 10: Proyectos Banca Móvil Metodología Ágil
Marco Ríos, 04 de Febrero de 2014
Gerencia Canales y Comercio Electrónico