## Slide 1: Proyecto Nueva Banca Móvil
Marco Ríos, 18 de marzo de 2014
Gerencia Canales y Comercio Electrónico

## Slide 2: Índice
Planificación
1
Estado actual
2
Defectos Encontrados
3
4
Avance Pruebas de Concepto

## Slide 3
Planificación
Pruebas Stress
Ciclo 3
Marzo
Abril
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
23 Go Live
UAT
01 Paso a producción *
24
Ciclo 4 Regresivo
Correcciones
12
Piloto
14
27
Preparación Paso
Est.
* En revisión con producción
Hoy

## Slide 4
Estado Actual
Inicio Desarrollo : 14-05-2013
Paso a Producción : 01 de Abril *
% de Avance Proyecto : 95%
% de Avance Anterior : 93%
% de Avance Esperado : 100%
PROYECTO : 79838 - Plataforma Transaccional Móvil
Líder de Proyecto : Carolina Pacheco
Usuario Negocio : Corina Hernandez
Líder Técnico : Marco Rios
Desarrolladores : SAP, otros.
Resumen: Implementar Banca Móvil en una aplicación optimizada para Smartphones
12/03 Fin Ciclo 3
24/03 Fin Ciclo 4
26/03 Fin Pruebas de usuario (UAT)
01/04 Paso a Producción
04/04 Informe de Conclusiones
Desarrollo PEC – Pendiente inicio del desarrollo.
-Alerta - Pruebas de Redgiro no se han podido efectuar debido a problemas en el servicio Redbanc. Se probarán durante el piloto en producción.
-Alerta- Pruebas de PEC no han podido terminar. Se probarán durante el piloto en producción.
Presupuesto de QA podría verse impactado con el nuevo ciclo limpio de pruebas que está exigiendo el usuario, el cual no está considerado en el presupuesto de QA. Actualmente el presupuesto de QA es de MM$ 91, desembolsado y comprometido MM$ 83.
Actividades de la Semana
Hitos Principales
Próximas Actividades
Riesgos
17 al 24 de marzo
Pruebas de Sistema PEC
UAT
Pruebas de Stress
Ambientación en producción.
10 al 14 de marzo
Resolución de issues pendientes.
Revisión de resolución de issues.
Inicio Ciclo 4
Ambientación en producción
* En revisión con producción

## Slide 5
Defectos encontrados
ALM 18 Sistema no despliega opción de clave dinámica.
(Ready to test) Listo para revisión QA
ALM 38 SMS llega con caracteres especiales a destinatario diferentes a la ñ
(Processing) En revisión SAP.
ALM 96 En Blackberry, el mensaje de validación aparece debajo de donde corresponde.
(N/A) En revisión con el usuario.
ALM 103/85 En el comprobante recarga de celular, se muestra la cuenta vista como cuenta corriente.
(Ready to test) Resuelto, falta probar. Problemas en servicio de recarga Entel.
ALM 104 Al realizar transferencias a clientes con cuentas CVICCH (3 destinatarios diferentes), la aplicación arroja error si se elige opción Cuenta Vista.
(Processing) Error presente en actual Banca Móvil. En evaluación SAP.
ALM 130 ID de transacción errado (id_trx :[BCAMOV20140228130267521104420]) además no está quedando en CIO.
(Ready to test) En revisión QA

## Slide 6: Otros Proyectos - POC
Marco Ríos, 18 de marzo de 2014
Gerencia Canales y Comercio Electrónico

## Slide 7
Abr’13
Contrato con SAP
May’13
Desarrollo
Jul’14
QA
Producción Piloto
Estabilización
Sep’13
Abr’14
Jun ’14
DR / DEF
Desarrollo Teletón
Desarrollo NMO
Desarrollo Nueva TEF
QA Nueva TEF
Ago’14
QA NMO
Sep’14
QA Teletón
Proyectos Metodología Tradicional

## Slide 8
Nombre: PoC Pago de Cuentas de Servicios Líder: Claudia Pizarro/ Jefe de Proyectos Gerente DIVOT: Rodrigo Palma (i)
PPM: 86477 SAP: PMO: Sponsor: Gerencia de Operaciones y Tecnología
PoC Pago de Cuentas de Servicios One Touch
Plazo | Creación de SAP. Anexo de Contrato.
Presupuesto | Pendiente cotización de QA para presentar presupuesto.
Hitos cumplidos | Creación en PPM. TERMINADO Preparación de Documentación Arquitectura. TERMINADO Aprobación de Excepción. EN PROCESO Revisión Capacity . EN PROCESO Aprobación de Arquitectura. EN PROCESO Creación de Gantt. TERMINADO
Próximos Pasos | Documentación Comité de Mantención. EN PROCESO Creación de WireFrame. POR INICIAR Recepción de Cotización por concepto de HH de QA. EN PROCESO Revisión de Gantt con proveedor. POR INICIAR
QA
Gestión Contractual
Definiciones
QA
Abr’ 14
Mar’ 14
May’ 2014
Ene’ 14
Feb’ 14
Jun’ 14
Gestión Metodológica
Jul’ 14
Sept’ 14
Ago’ 14
Sprint 1
Gestión Presup.
Sprint 2
QA
Garantía

## Slide 9
Nombre: PoC Contenedor de Aplicaciones Móviles Líder: Claudia Pizarro/ Jefe de Proyectos Gerente DIVOT: Rodrigo Palma (i) PPM: 86495 SAP: PMO: Sponsor: Gerencia de Operaciones y Tecnología
PoC Contenedor de Aplicaciones Móviles
Plazo | Planificación de PoC.
Presupuesto | Solicitado por SAP
Hitos cumplidos | Aprobación de SAP. EN PROCESO NDA. EN PROCESO
Próximos Pasos | Creación de Gantt. EN PROCESO Aprobación de Arquitectura. EN PROCESO Creación de Máquina Virtual. EN PROCESO Revisión de Gantt con proveedor. EN PROCESO
Gestión Contractual
Revisión Conceptual
Abr’ 14
Mar’ 14
May’ 2014
Ene’ 14
Feb’ 14
Jun’ 14
Gestión Metodológica
Jul’ 14
Sept’ 14
Ago’ 14
Gestión Presup.
Diseño Y solución
Desarrollo
Pruebas en Desarrollo

## Slide 10
Metodología Ágil
Desarrollo
Mantención Evolutiva
NMO
Nueva TEF
Teletón
Administrador de Campañas
Finanzas Personales
Venta de Seguros
Aumento de cupo
Pago de cuentas consolidado
Cobrar cuentas por Push
Simulador hipotecario y búsqueda de vivienda
Autentificación biométrica
Mensajería Push
Cambios Gráficos para Tablet
Metodología Tradicional
Contenedor
Eventuales Mantenciones Correctivas (piloto)
Nueva Banca Móvil
Suscripción de Cartola e-mail*
SoftToken
Emergencias Bancarias*
Mejoras en la mensajería TEF
Metodología Ágil usuario
Metodología Tradicional (proveedor)
Propietario: Usuario
Canje Dólares Premio
Pago Móvil P2P
Whatsapp Banking
Pago Móvil B2C
Pyme: Reporte de cuentas por cobrar
PoC
PoC Pago de cuentas One touch
PoC Contenedor funcionalidad Saldo
PoC Funcionalidad Fácil CrediChile
Proyectos en curso
Proyectos prioritarios
Iniciativas y proyectos 2014

## Slide 11: Proyecto Nueva Banca Móvil
Marco Ríos, 18 de Febrero de 2014
Gerencia Canales y Comercio Electrónico