## Pendientes
[6 empty] | Documento: | Listado Unico de Pendientes
[6 empty] | Proyecto: | Nueva Banca Móvil
Nro | Subtarea | Estado | Nombre | Descripción | Solicitante | Responsable | Fecha esperada | Fecha comprometida | Fecha entregado | Observaciones
1 | 1 | 0 | Conexión redbanc | Al ejecutar el servicio 519, el servicio arroja error en el flujo. | Claudia Pizarro | RedBanc | 2014-02-03 |  |  | RedBanc piensa que no avanzamos en el flujo debido a que no estamos usando la misma llave de encriptación. Se envió un XML con los datos encriptados de acuerdo a la llave solicitada por Redanc. Estado-->Se resuelve análisis, donde se determina que el problema es que la llave de encriptación no es la misma usada entre banco Y redBanc
1 | 2 | 0 | Conexión redbanc | Se debe determinar si la plataforma REdB del Banco está disponible. | Claudia Pizarro | Pablo Becerra | 2014-02-06 |  |  | Se solicitó la validación a Pablo Becerra Estado --> No se requiere, lo validó el área de Middleware.
1 | 3 | 2 | Conexión redbanc | No se ha determinado dónde se configura la llave de encriptación | Claudia Pizarro | Claudia Pinochet | 2014-02-10 |  |  | EL proveedor se encuentra analizando el código para determinar dónde se produce y configura la encriptación con el fin de cambiar la llave de encriptación Estado--> A la espera de documentación para análisis
2 | 1 | 1 | Certificado SSL | Instalar el certificado SSL en ambiente (10.10.10.42) | Sergio Cerda | Carlos Castro | 2014-02-07 | 2014-02-07 |  | Falta instalar el certificado. Esto es prerequisito para validar hacking ético. Los certificados se encuentran en un web Logic lo que implica que se deben ir a buscar. Se define que el equipo encargado investigará cómo se instala un certificado con extensión JKS. Estado --> En proceso de instalación de certificado con inconvenientes.
3 | 1 | 2 | Conexión Banchile | El servicio 475 envía mensaje Time Out | Claudia Pizarro | Banchile | 2014-02-07 |  |  | Claudia Pinochet indica que los servicios de banco de Chile hacen una llamada directa a una url de Banchile a la cual no llegamos. Por lo tanto banchile está averiguando si efectivamente existe ese servicio en su plataforma (Daniella) Estado --> Banchile no resuelve el problema de QA. Banco pide apuntar a Desarrollo de Bsnchile para mitigar atraso de pruebas.
3 | 2 | 2 | Conexión Banchile | El servicio 475 envía mensaje Time Out | Claudia Pizarro | Johhanes/Salvador | 2014-02-07 |  |  | Averiguando si llegamos desde Bus Banco a la url BanChileque arroja error en el servicio. Status--> Por solución 3.2 no se requiere.
4 | 1 | 2 | PEC | Servicio 436 presenta intermitencia | Marco Ríos | Claudia Pinochet | 2014-02-07 |  |  | Estado --> Claudia Pinochet se encuentra cambiando el Alias del servicio
4 | 2 | 2 | PEC | Servicio 436 no permite ingresar cuentas | Marco Ríos | EFT | 2014-02-07 |  |  | Se le solicitó a EFT información de la causa del problema. EFT genera cambios y solicita probar. Estado --> Falta probar. Servicios caídos
5 | 1 | 2 | Transferencias a Tarjetas Internacionales con Token TMI | El Servicio 510 arroja problemas de TOKEN no encontrado | Claudia Pizarro | Claudia Pinochet | 2014-02-03 |  |  | Se detecta un error en la respuesta del servicio del backend y se propone hacer una modificación al servicio de proxys revisando no impacto. A la espera de más detalles del cambio. Estado--> Analizando impacto del cambio que se realizará.
6 | 1 | 2 | Movimientos No facturados de Tarjeta | El servicio 232 no está mostrando los movimientos de tarjetas No Facturados (nacional e Internacional) | Kalajan Torres | Pablo Becerra | 2014-02-07 |  |  | Se indica que el servicio TCG0 tiene intermitencia con Nexus Estado --> Sin novedad
7 | 1 | 2 | Pago de Cuenta | No se ha pasado a QA el Servicio 429 | Marco Ríos | Claudia Pinochet | 2014-02-10 |  |  | MiddleWare solicita datos de Prueba para continuar. Estado--> Buscando Datos de Prueba
8 | 1 | 1 | Validar Dispositivo | Servicio asociado es el 176 el cual trae un namespace no identificado | Marco Ríos | Claudia Pinochet | 2014-02-10 |  |  | En revisión de MiddleWare. Se encuentra en Desarrollo Estado --> A la espera del paso a QA.
9 | 1 | 0 | veracode | Obtener cuentas para Veracode | Marco Ríos | Erick Riquelme | 2014-02-11 |  |  | Se pretende realizar dos Análisis de Veracode. El primero debe ser realizado durante el ciclo 2. Estado--> Solicitud de creación de cuentas enviada.
10 | 1
Note on C5: mriosr: Verde. Se ha informado avance. Amarillo. Lleva una semana sin avance Rojo. Lleva más de una semana sin avance