## Hoja1
Num Tarea | Tarea | área | Detalle | día | Hora | responsable | Contacto | Estado | dependencia | Observación
1 | PRE UAT | Desarrollo |  | 2014-02-20 | 10:00 | Claudia Pizarro |  | Realizado
2 | Organizar reunión con SAP para levantamiento de actividades importantes en Go Live | Desarrollo |  | 2014-02-21 | 12:00 | Claudia Pizarro |  | realizado
3 | Definir pruebas de stress | QA |  | 2014-02-25 | 12:00 | Pablo Becerra |  | realizado
4 | organizar Instalación de Malla de gestión en ambiente QA | Desarrollo |  | 2014-02-27 | 17:00 | Kalajan Torres |  | realizado
5 | Solicitar usuario QA en Máquina de Base de datos para log transaccional | Desarrollo |  | 2014-02-27 | 18:00 | Kalajan Torres |  | Realizado
6 | Instalar Malla de Log de gestión en QA | QA |  | 2014-02-27 | 18:00 | Pablo Becerra |  | Realizado | 24
7 | Definir a qué hora se va ejecutar la malla (periodicidad) | Desarrollo |  | 2014-02-28 | 18:00 | Kalajan Torres |  | Realizado
8 | Validar Planilla de componentes | Desarrollo |  | 2014-02-28 | 16:00 | Marco/Claudia |  | en proceso |  | Hacer barrido por todos los tickets para erecordar solicitudes de instalación o cambio de configuración
9 | Probar Script de pruebas de stress | QA |  | 2014-02-28 | 19:00 | Pablo Becerra |  | No iniciado
10 | Organizar reunión para revisión de incidentes activos con usuarios y QA (Criterios de Aceptación) | Desarrollo |  | 2014-03-03 | 11:00 | Claudia Pizarro |  | en proceso
11 | preparar la estrategia de salida a producción | Desarrollo |  | 2014-03-03 | 12:00 | Marco/Claudia |  | en proceso
12 | Averiguar si los servicios utilizados por PEC en EFT se encuentran en producción | Desarrollo |  | 2014-03-03 | 12:30 | Marco Ríos | Arturo Araya | No iniciado
13 | Comunicar y explicar a Verónica Pantoja el traspaso de la malla | Desarrollo |  | 2014-03-03 | 18:00 | Kalajan Torres |  | En proceso
14 | Hacking ético 2 | Desarrollo |  | 2014-03-03 | 18:00 | Marco Ríos |  | En proceso
15 | Definir y validar todas las cuentas a usar durante el paso a producción (para pruebas y comprobaciones en máquinas, aplicaciones Base de datos y VPN) | Desarrollo |  | 2014-03-03 | 18:00 | Equipo Desarrollo |  | No iniciado
16 | Instalar Certificado SSL en QA | Infreaestructura | Generar manual de Instalación | 2014-03-03 | 9:00 | Sergio cerda |  | realizado
17 | Reunión con Producción para levantamiento de actividades importantes en Go Live | Desarrollo |  | 2014-03-04 | 13:00 | Marco Ríos | Victor Loyola | No iniciado |  | Falta el feedback
18 | Validar con SAP si necesitamos alguna credencial de producción que vaya incluida en la compilación de la versión productiva | Desarrollo |  | 2014-03-05 | 18:00 | Claudia Pizarro |  | en proceso |  | SAP indicó en reunión que no
19 | definir el soporte de SAP | Desarrollo |  | 2014-03-05 | 18:00 | Carolina Pacheco |  | en proceso
20 | Fin Pruebas de Stress | QA |  | 2014-03-05 | 19:00 | Pablo Becerra
21 | Fin Ciclo 3 de QA | QA |  | 2014-03-06 | 18:00 | Pablo Becerra |  | en proceso
22 | Fin pruebas regresivas | QA |  | 2014-03-06 | 18:00 | Pablo Becerra |  | No iniciado
23 | Fin UAT | QA |  | 2014-03-06 | 18:00 | Pablo Becerra |  | No iniciado
24 | Realizar Mapa de Ips involucradas en producción | Desarrollo |  | 2014-03-06 | 18:00 | Claudia Pizarro |  | No iniciado
25 | Revisar conexiones Filtros productivos con banchile | Seguridad |  | 2014-03-06 | 18:00 | Claudia Pizarro |  | No iniciado
26 | revisar las conexiones y fitros productivos con RedBanc | Seguridad |  | 2014-03-06 | 18:00 | Claudia Pizarro |  | No iniciado
27 | revisar las conexiones donde va el log de gestión en producción | Producción |  | 2014-03-06 | 18:00 | Victor Loyola |  | No iniciado
28 | definir convivencia de las dos Url que estarán activas durante piloto | Desarrollo |  | 2014-03-06 | 18:00 | Marco Ríos |  | No iniciado
29 | Indicar a producción cuales son los parámetros configurables del aplicativos (properties) | Desarrollo |  | 2014-03-06 | 18:00 | marco Ríos |  | No iniciado
30 | Minuta de aprobación de QA | QA |  | 2014-03-07 | 12:00 | Pablo Becerra |  | No iniciado
31 | 4 application server funcionando | Producción |  | 2014-03-07 | 18:00 | Carlos Castro |  | No iniciado
32 | Revisar que tengan conectividad los web con los aplication server | producción |  | 2014-03-07 | 18:00 | Carlos Castro |  | No iniciado
33 | revisar que los F5 de los App server se encuentren habilitados (configuración) | Desarrollo |  | 2014-03-07 | 18:00 | Carlos Castro |  | No iniciado
34 | Definir las pruebas preproductivas para determinar si hay problemas previos al paso a producción | Desarrollo |  | 2014-03-07 | 17:00 | Marco/Claudia |  | No iniciado
35 | Definir las pruebas productivas para decidir si es un paso exitoso. | Desarrollo |  | 2014-03-07 | 17:00 | Marco/Claudia |  | No iniciado
36 | Validar que la Base de datos esté habilitada | Desarrollo |  | 2014-03-07 | 17:00 | Marco/Claudia | Claudio Ulloa | No iniciado
37 | Definir BPM EFT, Banchile, Cartola, Y otros componentes nuevos | Desarrollo |  | 2014-03-07 | 17:00 | Marco/Claudia
38 | Definir BPM Mobiliser y Componentes modificados | Desarrollo |  | 2014-03-07 | 17:00 | Marco/Claudia |  |  | 37
39 | reunión de Go/NO GO piloto | Desarrollo |  | 2014-03-10 | 9:00 | Marco Ríos |  | No iniciado
40 | Ingreso a Remedy | Desarrollo |  | 2014-03-10 | 15:00 | Marco Ríos |  | No iniciado
41 | validar que está instalado el agente de monitoreo | Infreaestructura |  | 2014-03-10 | 18:00 | carlos Castro
42 | entregar url a monitorear | Desarrollo |  | 2014-03-10 | 18:00 | marco Ríos
43 | ir a sesión de comité de control de cambio | Desarrollo |  | 2014-03-11 | 10:30 | Marco Ríos
44 | Validar que producción tenga las credenciales de la Base de datos y servidores | Producción |  | 2014-03-11 | 12:00 | Victor Loyola
45 | revisar en Host productivo si se encuentra Ip correcta para EFT | Producción |  | 2014-03-11 | 12:00 | Claudia Pizarro
46 | revisar en Host productivo si se encuentra Ip correcta para redBanc | Producción |  | 2014-03-11 | 12:00 | Claudia Pizarro
47 | revisar en Host productivo si se encuentra IP correcta de banchile | Producción |  | 2014-03-11 | 12:00 | Claudia Pizarro
48 | Coordinar instalación de SSL en apaches de producción (F5) | Producción | 1) certificado 2) Cookies | 2014-03-11 | 18:00 | Carlos Castro
49 | Definir y conocer el equipo que participa en el paso a producción | Desarrollo |  | 2014-03-11 | 18:00 | Marco/Claudia
50 | Preparar cadena de escalamiento para el Go Live | Desarrollo |  | 2014-03-11 | 18:00 | Claudia Pizarro
51 | Instalar componentes nuevos en producción | Producción |  | 2014-03-11 | ? | ?
52 | revisar las conexiones y filtros productivos con EFT | Seguridad |  | 2014-03-12 | 18:00 | Claudia Pizarro
53 | Incluir CIO en en Archivo de Host Servidor de aplicaciones | Seguridad |  | 2014-03-12 | 12:00 | ?
54 | Incluir Filtros de CIO | Seguridad |  | 2014-03-12 | 12:00 | ?
55 | Monitoreo de Paso a producción de componentes nuevos | Producción |  | 2014-03-12 | 18:00 | ?
56 | Instalar componentes modificados y mobiliser | Producción |  | 2014-03-12 | ? | producción
57 | Rescatar estadísticas previas al paso a producción de banca móvil Actual | Desarrollo |  | 2014-03-12 | 9:00 | Marco Ríos
58 | Conocer el soporte de Producción | Desarrollo |  | 2014-03-13 | 9:00 | Claudia Pizarro
59 | Revisar No impacto en otros canales post paso a producción | Producción |  | 2014-03-13 | 9:00 | Equipo Desarrollo
60 | Distribuir apps | Desarrollo |  | 2014-03-13 | 18:00 | ?