## Hoja1
Plan de trabajo
Sec. | Advertencias de programación | Situación de la programación | Notas de tarea | Nombre | Nivel de esquema | Estado | Duración programada (días) | Inicio programado | Finalización programada | Dedicación programada (horas) | Dedicación sin asignar (horas) | Predecesores | Recursos | Función | Actividad
0 |  | Ninguno | Ninguno | Nueva Banca Móvil | 1 | Finalizado/a(s) | 432 | 2013-01-08 | 2014-09-30 | 13546 |  |  | Marcelo Andres Arias Gallegos
1 |  | Ninguno | Ninguno | Configuración participantes del proyecto | 2 | Finalizado/a(s) | 43 | 2014-06-30 | 2014-08-29 | 10320 | 0 |  | Andres Enrique Santana Raggio; Bruno Alex Baez Arias; Carlos Sebastian Castro Belmar; Carolina Alejandra Pacheco Grau; Cesar Antonio Zegarra Rojas; Claudia Katherine Pizarro Tobar; Claudia de Lourdes Pinochet Reyes; Claudio Ariel Ulloa Robles; Claudio Leal Parra; Dina Liza Bari Retamal; Elvia Cecilia Aristizabal Moreno; Fernando Alberto Pereira Morales; Francisco Javier Jofre Aranda; Hernan Javier Campos Ramos; Jessica Ximena Ibacache Villa; Julio Jaime Rodriguez Bastias; Kalajan Andrea Torres Norambuena; Manuel Antonio Machuca Pena; Marco Andres Rios Riquelme; Marjorie Cecilia Carriel Tapia; Mauricio Ivan Jofre Valdivia; Nayana Ramirez Alarcon; Pamela Nathalie De J Silva Carrasco; Patricio Alberto Mardones Riquelme; Patricio Augusto Baeza Hole; Ricardo Javier Munoz Bravo; Ruben Shlaman Meller; Sergio Alejandro Cerda Zuniga; Sylvia del Carmen Valenzuela San Martin; Tammy Victoria Escobar Gallegos | BCH - JPGR
2 |  | Ninguno | Ninguno | Diseño Preliminar | 2 | Finalizado/a(s) | 164 | 2013-01-08 | 2013-08-30 | 1232
3 |  | Ninguno | Ninguno | Diseño Funcional | 3 | Finalizado/a(s) | 104 | 2013-01-08 | 2013-05-31 | 840 | 840
4 |  | Ninguno | Ninguno | DEF Finalizado | 3 | Finalizado/a(s) | 49 | 2013-05-22 | 2013-07-30 | 232 | 232 | 3
5 |  | Ninguno | Ninguno | Estimación | 3 | Finalizado/a(s) | 5 | 2013-07-31 | 2013-08-06 | 120 | 0 | 4 | Enrique Alfonso Guadalupe Medina; Felipe Rodolfo Leon Vera; Giovanna I. Hernandez Cardenas | BCH - Analista
6 |  | Ninguno | Ninguno | Diagrama Arquitectura | 3 | Finalizado/a(s) | 7 | 2013-08-07 | 2013-08-16 | 0 | 0 | 5
7 |  | Ninguno | Ninguno | Planilla Capacidad | 3 | Finalizado/a(s) | 5 | 2013-08-19 | 2013-08-23 | 0 | 0 | 6
8 |  | Ninguno | Ninguno | Aprobación Comité Arquitectura | 3 | Finalizado/a(s) | 5 | 2013-08-26 | 2013-08-30 | 40 | 40 | 7
9 |  | Ninguno | Ninguno | Instalación Infraestructura | 2 | Finalizado/a(s) | 133 | 2013-05-27 | 2013-12-06 | 0
10 |  | Ninguno | Ninguno | Desarrollo | 3 | Finalizado/a(s) | 4 | 2013-05-27 | 2013-05-30 | 0 | 0
11 |  | Ninguno | Ninguno | QA | 3 | Finalizado/a(s) | 40 | 2013-06-17 | 2013-08-12 | 0 | 0
12 |  | Ninguno | Ninguno | Produccion | 3 | Finalizado/a(s) | 40 | 2013-10-10 | 2013-12-06 | 0 | 0
13 |  | Ninguno | Ninguno | Construcción | 2 | Finalizado/a(s) | 141 | 2013-05-14 | 2013-12-06 | 802
14 |  | Ninguno | Ninguno | Fase BBP | 3 | Finalizado/a(s) | 20 | 2013-05-14 | 2013-06-10 | 42 | 42
15 |  | Ninguno | Ninguno | Construcción Plataforma SAP | 3 | Finalizado/a(s) | 101 | 2013-06-10 | 2013-11-06 | 0
16 |  | Ninguno | Ninguno | HTML | 4 | Finalizado/a(s) | 37 | 2013-06-10 | 2013-07-31 | 0 | 0
17 |  | Ninguno | Ninguno | Desarrollo Fase I | 4 | Finalizado/a(s) | 24 | 2013-06-25 | 2013-07-29 | 0 | 0
18 |  | Ninguno | Ninguno | Desarrolllo Fase II | 4 | Finalizado/a(s) | 60 | 2013-07-22 | 2013-10-17 | 0 | 0
19 |  | Ninguno | Ninguno | Build App for Testing | 4 | Finalizado/a(s) | 2 | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 0 | 0
20 |  | Ninguno | Ninguno | Pruebas unitarias internas | 4 | Finalizado/a(s) | 45 | 2013-07-08 | 2013-09-10 | 0 | 0
21 |  | Ninguno | Ninguno | Pruebas unitarias BCH | 4 | Finalizado/a(s) | 37 | 2013-09-10 | 2013-11-06 | 0 | 0
22 |  | Ninguno | Ninguno | Desarrollos BCH | 3 | Finalizado/a(s) | 116 | 2013-06-19 | 2013-12-06 | 760
23 |  | Ninguno | Ninguno | Construcción Middleware | 4 | Finalizado/a(s) | 30 | 2013-07-01 | 2013-08-12 | 504 | 504
24 |  | Ninguno | Ninguno | Custom OTP | 4 | Finalizado/a(s) | 17 | 2013-06-19 | 2013-07-11 | 256 | 256
25 |  | Ninguno | Ninguno | Destinatarios | 4 | Finalizado/a(s) | 13 | 2013-07-08 | 2013-07-25 | 0 | 0
26 |  | Ninguno | Ninguno | Sincronización agendas PEC | 4 | Finalizado/a(s) | 40 | 2013-10-10 | 2013-12-06 | 0 | 0
27 |  | Ninguno | Ninguno | Construcción Finalizada | 2 | Finalizado/a(s) | 1 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 8 | 8 | 13
28 |  | Ninguno | Ninguno | QA | 2 | Finalizado/a(s) | 136 | 2013-09-11 | 2014-03-28 | 224 |  | 20
29 |  | Ninguno | Ninguno | Fase Estatica | 3 | Finalizado/a(s) | 24 | 2013-09-11 | 2013-10-17 | 56
30 |  | Ninguno | Ninguno | Análisis Diseño y Ambiente | 4 | Finalizado/a(s) | 24 | 2013-09-11 | 2013-10-17 | 56 | 56 |  |  | BCH - JPQA
31 |  | Ninguno | Ninguno | Testing de aplicaciones y cierre proyecto | 3 | Finalizado/a(s) | 112 | 2013-10-18 | 2014-03-28 | 168 |  | 30
32 |  | Ninguno | Ninguno | Ciclo 0 | 4 | Finalizado/a(s) | 4 | 2013-10-18 | 2013-10-23 | 16 | 16
33 |  | Ninguno | Ninguno | Ciclo 1 | 4 | Finalizado/a(s) | 62 | 2013-10-24 | 2014-01-23 | 0 | 0 | 32
34 |  | Ninguno | Ninguno | Ciclo 2 | 4 | Finalizado/a(s) | 22 | 2014-01-23 | 2014-02-21 | 0 | 0 | 33
35 |  | Ninguno | Ninguno | Ciclo 3 | 4 | Finalizado/a(s) | 14 | 2014-02-25 | 2014-03-14 | 112 | 112 | 34
36 |  | Ninguno | Ninguno | Ciclo 4 | 4 | Finalizado/a(s) | 5 | 2014-03-23 | 2014-03-28 | 40 | 40
37 |  | Ninguno | Ninguno | Ciclo UAT | 4 | Finalizado/a(s) | 7 | 2014-03-14 | 2014-03-24 | 0 | 0 | 34
38 |  | Ninguno | Ninguno | Cierre Proyecto | 4 | Finalizado/a(s) | 1 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 0 | 0 | 37
39 |  | Ninguno | Ninguno | Control de Software | 3 | Finalizado/a(s) | 46 | 2014-01-14 | 2014-03-18 | 0 |  | 38
40 |  | Ninguno | Ninguno | Revisión de código | 4 | Finalizado/a(s) | 7 | 2014-01-14 | 2014-01-22 | 0 | 0
41 |  | Ninguno | Ninguno | Pruebas de stress | 4 | Finalizado/a(s) | 7 | 2014-03-10 | 2014-03-18 | 0 | 0 |  | Pablo Sebastian Becerra Norambuena | BCH - Analista
42 |  | Ninguno | Ninguno | Paso a Producción | 2 | Finalizado/a(s) | 383 | 2013-02-19 | 2014-09-01 | 960 |  | 28
43 |  | Ninguno | Ninguno | Ambientación en Producción | 3 | Finalizado/a(s) | 28 | 2013-02-19 | 2013-03-28 | 8 | 8
44 |  | Ninguno | Ninguno | Comité Control de Cambios | 3 | Finalizado/a(s) | 2 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 8 | 8 | 43
45 |  | Ninguno | Ninguno | HITO_PRODUCCION | 3 | Finalizado/a(s) | 1 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 8 | 8
46 |  | Ninguno | Ninguno | Estabilización Piloto Funcionarios | 3 | Finalizado/a(s) | 21 | 2014-04-01 | 2014-04-30 | 208 | 208 | 45
47 |  | Ninguno | Ninguno | Certificación Defectos Piloto | 3 | Finalizado/a(s) | 9 | 2014-06-02 | 2014-06-12 | 72 | 0 |  | Pablo Sebastian Becerra Norambuena | BCH - Analista
48 |  | Ninguno | Ninguno | Paso a Producción Defectos | 3 | Finalizado/a(s) | 1 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 8 | 8
49 |  | Ninguno | Ninguno | Revision correcciones | 3 | Finalizado/a(s) | 2 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 16 | 16 | 48
50 |  | Ninguno | Ninguno | Piloto Clientes | 3 | Finalizado/a(s) | 5 | 2014-06-17 | 2014-06-23 | 40 | 40
51 |  | Ninguno | Ninguno | Tiempo no productivo | 3 | Finalizado/a(s) | 4 | 2014-06-27 | 2014-07-02 | 32 | 32
52 |  | Ninguno | Ninguno | Actividades Producción Masiva | 3 | Finalizado/a(s) | 28 | 2014-06-24 | 2014-08-01 | 224 | 224
53 |  | Ninguno | Ninguno | Estabilización MASIVO | 3 | Finalizado/a(s) | 15 | 2014-07-24 | 2014-08-13 | 328 | 268 | 46 | Fernando Enrique Illanes Abuhadba; Francisco Rene Raposo Bobadilla; Juan Antonio Flores Casanova | BCH - JPGR
54 |  | Ninguno | Ninguno | Seguimiento | 3 | Finalizado/a(s) | 1 | 2014-08-30 | 2014-09-01 | 8 | 8 | 53
55 |  | Ninguno | Ninguno | Cierre | 2 | Finalizado/a(s) | 0 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 0 | 0 | 54 | Carlos Sebastian Castro Belmar; Kalajan Andrea Torres Norambuena; Marco Andres Rios Riquelme; Patricio Alberto Mardones Riquelme; Patricio Augusto Baeza Hole; Sergio Alejandro Cerda Zuniga | BCH - Analista
Exportado el: martes 10 de marzo de 2015 16:47:24 CLST